## Лист1
№ | описание задания | Дата выполнения | Примечание
I-1 | Добавить новый генплан, реализовать нажатие между корпусами | 2020-07-06
I-2 | Реализовать переключение между генпланами | 2020-07-07
I-3 | Реализовать логику поиска по запросу, по новому генплану
I-4 | Добавить кнопку для поиска и сравнение квартир | 2020-07-06
I-5 | Добавить новый фрагмент для поиска и сравнения. Логика следующая: 1) во фрагменте будут выходить список с картинками разнокомнатных квартир 2)к примеру при выборе на однокомнатную квартиру, выходит список однокомнатных квартир 3) при выборе определенной квартиры, происходит поиск потобных однокомнатных квартир с тойже площадью и выдаетс на экран 4) при нажатии на них, посылается сигнал на vvvv сервер
I-6 | На левой панели сделать кнопку, при нажатии на которую будет появляться встлывающее окно. | 2020-06-30
I-7 | изходя из задания I-6, на всплывающем окне делать что то типа джостика, который будет управлять движением на удаленном мониторе, при нажатии посылать определнные команды. Логику потом скинет заказчик | 2020-06-30
I-8 | Добавить на левой панели кнопки: 3D и Camera Добавить кнопки на верхней панели: riversky, foriver, typeplan. реализовать нажатое/отжатое состояние кнопки | 2020-06-24
I-9 | при нажатии на кнопку 3d должно выходить окно с кнопками джостика(вверх,вниз,влево,вправо) при нажании на кнопку camera должно выходить пустое окно, кнопки на нем будут в другой задачи | 2020-07-08
I-10 | Исправить ошибку: На телефонах не отправлялись команды на vvvv сервер. Реализовать отправку через http, убрать отправку через webview | 2020-07-16
I-11 | Выполнить: - На кнопке приимущество, заменить иконку на "button_riversky" - Кнопку buttonRiverSky убрать - кнопку buttonForiver поставить после кнопки buttonRiversky - на кнопки butttonForRiver назначить track=14 | 2020-07-16
I-12 | 1)Добавить кнопку галерия. 2)При нажатии на кнопку галерея, должно открываться всплывающее активисти. 3)Сделать верстстку согласно макета 4)добавить новый тег в конце URL, и выводить при нажатии кнопок на этой активити | 2020-08-04
I-13 | 1)добавить кнопку видео. 2) при нажатии на эту кнопку должно открывться всплываюещее активити 3)Сделать верстку согласно макета 4) добавить тег в конце URL,и выводить при нажатии на этой активити | 2020-08-04
I-14 | Исправить ошибки по нажатию видео кнопок и кнопок галерия | 2020-08-11
I-15 | Добавить в настройках указание второго vvvv севера и привязать его к кнопкам галерии | 2020-08-11
I-16 | Создать окно exception-a | 2020-08-11
I-17 | Отредактировать интерфейс: 1)Удалить раздел ввода в эксплуатацию и убрать фильтр к нему 2)Удалить кнопку button_remont_whitebox и убрать ее из фильтра | 2020-08-12
I-18 | fix bug разрыва соединения с http сервером, при повторной отравки команды | 2020-08-12
I-19 | Сделать активити с планировкой и добавить логигу: выводить однотипные по площади квартиры в записимости от нажатой кнопки (кол-во комнат в кваритре) | 2020-08-24 | Реализацию можно посмотреть тут: https://www.ingrad.ru/projects/riversky/
I-20 | Добавить раздел к URL trackTV, назначить ему следующий по индексу номер. И выводить по нему след. Видео: галлерия, ход строительства, 3д тур, видео | 2020-08-21
I-21 | Удалить кнопку камера (удалить все иконки к ней), и ее функционал передать кнопки ход строительства | 2020-08-21
I-22 | Добавить 3 кнопки на форме "камера", и отправлять на видео сервер данные по каждой камере. | 2020-08-27
I-23 | Заменить кнопку МОП на активити галерия, в разделе riversky на дву другие кнопки, но на одной из них ссылку оставить, а на следующей сделать номер по порядку | 2020-09-02
I-24 | Тип планировки поделить по двум ЖК. Т.е. если нажат реверскай и нажата кнопка по типу планировки, то соответственно выбираем данные из базы от риверская, тоже самое и с форивер. | 2020-09-03
I-25 | на окне по типу планировки при нажатии на кнопку с брилиантом, выбирать квартир любой комнатности но с дополнительными атрибутами(камин, таунхаус, пентхаус и тд) | 2020-09-04
I-26 | для теста, временно сделать редактируемое поле, куда записывать название файла с картинкой, при нажатии на кнопку квартир на активити по типу планировки. Выявленна проблема что не на все кнопки подтягивается картинка из папки, которая офлайном берется их яндекс диска.
I-27 | Заменить иконки на активити с видео, 4 шт. | 2020-09-02
I-28 | Сейчас при выборе квартиры, помимо самих данных о квартире, еще меняется значение поля track на значение 13. Нужно еще в плюс к этим всем изменениям полей, еще поменять при выборе квартиры значение поля traсkTV на значение 5. | 2020-09-02
I-29 | 1)Кнопки ВЛЕВО\ВПРАВО (на активити 3D) сделать как на джостике, при нажатии отправляется какое то число, при отжатии отправляется 0 2) кнопку home удалить 3) на джостике увеличить площади нажатия | 2020-09-07
I-30 | BUG: В режиме выбора по планировке вываливается ошибка. В классе FlatPlansAdapter.java: 94 NullPointerException: boolenValue() | 2020-09-07
I-31 | на активити галерия, кнопки влево\вправо, необходимо видеть нажатое состояние | 2020-09-09
I-32 | Исправить наименование кнопок на активити видео: с video1 на ОКРУЖЕНИЕ с video2 на КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ с video3 на RIVERSKY с video4 на FORIVER | 2020-09-15
I-33 | Перебить значение кнопок на активити галерея | 2020-09-23
I-34 | Сделать окно с джостиком 'виды из окон'. Макет прилагается | 2020-10-25
I-35 | изменил номер кнопки "из окна 360", поменял номер копусов на планах на форме "из окна 360", на активити для "из окна 360" для телефонов исправлено нажатие кнопок на планах | 2020-10-26
I-36 | БАГ: при нажатии на кнопки плана на активити "из окна 360", посылалась команда по корпусу 2 раза, и второй раз перетирала нужное значение | 2020-10-27
I-37 | Добавить переключатель день/ночь на активити "из окна", и отправлять по ним команду нулевого этажа | 2020-11-02
I-38 | При смене плана на активити "из окна 360" не отправлялась команда. Сделана отправка на 2 сервера VVVV одной строкой | 2020-11-03
I-39 | 1. Добавить кнопку - "Шоу-рум террасы" (см. фигму) 2. При выборе ночных видов, нужно отобразить кнопку с этажом, а то они не понимают с какого этажа снято. | 2020-11-22
I-40 | Заменить кнопку "Шоу-рум террасы" на новую | 2020-11-24
I-41 | Добавить url для закачки данных по 5,8 и 9 корпусов | 2020-12-09
I-42
I-43